## MES 01
VALOR PLANIFICADO (PV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 200000 | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
| % Completado | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
Estructura | 300000 | 37500 | 75000 | 112500 | 75000 | 0 | 0
| % Completado | 12.5 | 25 | 37.5 | 25 | 0 | 0
Instalaciones | 146000 | 12000 | 30000 | 60000 | 25000 | 12500 | 6500
| % Completado | 8.2192 | 20.5479 | 41.0959 | 17.1233 | 8.5616 | 4.4521
Acabados | 100000 | 5000 | 15000 | 24500 | 15500 | 34600 | 5400
| % Completado | 5 | 15 | 24.5 | 15.5 | 34.6 | 5.4
| TOTAL | 94500 | 200000 | 277000 | 115500 | 47100 | 11900
El Presupuesto y Cronograma de ejecución deben ser realizados por la Gerencia de Construcción.
VALOR GANADO (EV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | % Completado | Mes 01: 17
| Valor Ganado | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura | % Completado | Mes 01: 11.5
| Valor Ganado | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalaciones | % Completado | Mes 01: 9
| Valor Ganado | 13140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acabados | % Completado | Mes 01: 2
| Valor Ganado | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 83640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estos porcentajes de avance deben ser colocados por la Gerencia de Auditoría
COSTO REAL MES UNO
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 38500 | Mes 01: 38500
Estructura | 30650 | Mes 01: 30650
Instalaciones | 12000 | Mes 01: 12000
Acabados | 2000 | Mes 01: 2000
| TOTAL | 83150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esta información debe ser entregada por Administración.
INDICE DE DESVIACIÓN DE TIEMPO (SV)
| INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
Fundaciones | SV | Mes 01: -6000 | Existe retraso en esta actividad.
Estructura | SV | Mes 01: -3000 | Existe retraso en esta actividad.
Instalaciones | SV | Mes 01: 1140 | Esta actividad está adelantada.
Acabado | SV | Mes 01: -3000 | Existe retraso en esta actividad.
DESEMPEÑO DEL MES SV |  | Mes 01: -10860 | El Proyecto está retrasado.
Estos datos arrojados deben ser analizados entre el Cliente y las Gerencias de Auditoría y Construcción de manera de identificar las causas de los desvios.

## MES 02
VALOR PLANIFICADO (PV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 200000 | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
| % Completado | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
Estructura | 300000 | 37500 | 75000 | 112500 | 75000 | 0 | 0
| % Completado | 12.5 | 25 | 37.5 | 25 | 0 | 0
Instalaciones | 146000 | 12000 | 30000 | 60000 | 25000 | 12500 | 6500
| % Completado | 8.2192 | 20.5479 | 41.0959 | 17.1233 | 8.5616 | 4.4521
Acabados | 100000 | 5000 | 15000 | 24500 | 15500 | 34600 | 5400
| % Completado | 5 | 15 | 24.5 | 15.5 | 34.6 | 5.4
| TOTAL | 94500 | 200000 | 277000 | 115500 | 47100 | 11900
El Presupuesto y Cronograma de ejecución deben ser realizados por la Gerencia de Construcción.
VALOR GANADO (EV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | % Completado | Mes 01: 17; Mes 02: 43
| Valor Ganado | 34000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura | % Completado | Mes 01: 11.5; Mes 02: 25
| Valor Ganado | 34500 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalaciones | % Completado | Mes 01: 9; Mes 02: 18
| Valor Ganado | 13140 | 26280 | 0 | 0 | 0 | 0
Acabados | % Completado | Mes 01: 2; Mes 02: 19
| Valor Ganado | 2000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 83640 | 206280 | 0 | 0 | 0 | 0
Estos porcentajes de avance deben ser colocados por la Gerencia de Auditoría
COSTO REAL MES UNO
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 117960 | Mes 01: 38500; Mes 02: 79460
Estructura | 110650 | Mes 01: 30650; Mes 02: 80000
Instalaciones | 37670 | Mes 01: 12000; Mes 02: 25670
Acabados | 22000 | Mes 01: 2000; Mes 02: 20000
| TOTAL | 83150 | 205130 | 0 | 0 | 0 | 0
Esta información debe ser entregada por Administración.
INDICE DE DESVIACIÓN DE TIEMPO (SV)
| INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
Fundaciones | SV | Mes 01: -6000; Mes 02: 6000 | Esta actividad está adelantada.
Estructura | SV | Mes 01: -3000; Mes 02: 0 | Esta actividad se ejecutó de acuerdo a lo planificado.
Instalaciones | SV | Mes 01: 1140; Mes 02: -3720 | Existe retraso en esta actividad.
Acabado | SV | Mes 01: -3000; Mes 02: 4000 | Esta actividad está adelantada.
DESEMPEÑO DEL MES SV |  | Mes 01: -10860; Mes 02: 6280 | El Proyecto está adelantado.
Estos datos arrojados deben ser analizados entre el Cliente y las Gerencias de Auditoría y Construcción de manera de identificar las causas de los desvios.

## MES 03
VALOR PLANIFICADO (PV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 200000 | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
| % Completado | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
Estructura | 300000 | 37500 | 75000 | 112500 | 75000 | 0 | 0
| % Completado | 12.5 | 25 | 37.5 | 25 | 0 | 0
Instalaciones | 146000 | 12000 | 30000 | 60000 | 25000 | 12500 | 6500
| % Completado | 8.2192 | 20.5479 | 41.0959 | 17.1233 | 8.5616 | 4.4521
Acabados | 100000 | 5000 | 15000 | 24500 | 15500 | 34600 | 5400
| % Completado | 5 | 15 | 24.5 | 15.5 | 34.6 | 5.4
| TOTAL | 94500 | 200000 | 277000 | 115500 | 47100 | 11900
El Presupuesto y Cronograma de ejecución deben ser realizados por la Gerencia de Construcción.
VALOR GANADO (EV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | % Completado | Mes 01: 17; Mes 02: 43; Mes 03: 38
| Valor Ganado | 34000 | 86000 | 76000 | 0 | 0 | 0
Estructura | % Completado | Mes 01: 11.5; Mes 02: 25; Mes 03: 35
| Valor Ganado | 34500 | 75000 | 105000 | 0 | 0 | 0
Instalaciones | % Completado | Mes 01: 9; Mes 02: 18; Mes 03: 32
| Valor Ganado | 13140 | 26280 | 46720 | 0 | 0 | 0
Acabados | % Completado | Mes 01: 2; Mes 02: 19; Mes 03: 14
| Valor Ganado | 2000 | 19000 | 14000 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 83640 | 206280 | 241720 | 0 | 0 | 0
Estos porcentajes de avance deben ser colocados por la Gerencia de Auditoría
COSTO REAL MES UNO
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 200460 | Mes 01: 38500; Mes 02: 79460; Mes 03: 82500
Estructura | 220150 | Mes 01: 30650; Mes 02: 80000; Mes 03: 109500
Instalaciones | 99670 | Mes 01: 12000; Mes 02: 25670; Mes 03: 62000
Acabados | 36300 | Mes 01: 2000; Mes 02: 20000; Mes 03: 14300
| TOTAL | 83150 | 205130 | 268300 | 0 | 0 | 0
Esta información debe ser entregada por Administración.
INDICE DE DESVIACIÓN DE TIEMPO (SV)
| INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
Fundaciones | SV | Mes 01: -6000; Mes 02: 6000; Mes 03: -4000 | Existe retraso en esta actividad.
Estructura | SV | Mes 01: -3000; Mes 02: 0; Mes 03: -7500 | Existe retraso en esta actividad.
Instalaciones | SV | Mes 01: 1140; Mes 02: -3720; Mes 03: -13280 | Existe retraso en esta actividad.
Acabado | SV | Mes 01: -3000; Mes 02: 4000; Mes 03: -10500 | Existe retraso en esta actividad.
DESEMPEÑO DEL MES SV |  | Mes 01: -10860; Mes 02: 6280; Mes 03: -35280 | El Proyecto está retrasado.
Estos datos arrojados deben ser analizados entre el Cliente y las Gerencias de Auditoría y Construcción de manera de identificar las causas de los desvios.

## MES 04
VALOR PLANIFICADO (PV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 200000 | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
| % Completado | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
Estructura | 300000 | 37500 | 75000 | 112500 | 75000 | 0 | 0
| % Completado | 12.5 | 25 | 37.5 | 25 | 0 | 0
Instalaciones | 146000 | 12000 | 30000 | 60000 | 25000 | 12500 | 6500
| % Completado | 8.2192 | 20.5479 | 41.0959 | 17.1233 | 8.5616 | 4.4521
Acabados | 100000 | 5000 | 15000 | 24500 | 15500 | 34600 | 5400
| % Completado | 5 | 15 | 24.5 | 15.5 | 34.6 | 5.4
| TOTAL | 94500 | 200000 | 277000 | 115500 | 47100 | 11900
El Presupuesto y Cronograma de ejecución deben ser realizados por la Gerencia de Construcción.
VALOR GANADO (EV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | % Completado | 17 | 43 | 38 | 2
| Valor Ganado | 34000 | 86000 | 76000 | 4000 | 0 | 0
Estructura | % Completado | 11.5 | 25 | 35 | 28.5
| Valor Ganado | 34500 | 75000 | 105000 | 85500 | 0 | 0
Instalaciones | % Completado | 9 | 18 | 32 | 20
| Valor Ganado | 13140 | 26280 | 46720 | 29200 | 0 | 0
Acabados | % Completado | 2 | 19 | 14 | 20
| Valor Ganado | 2000 | 19000 | 14000 | 20000 | 0 | 0
| TOTAL | 83640 | 206280 | 241720 | 138700 | 0 | 0
Estos porcentajes de avance deben ser colocados por la Gerencia de Auditoría
COSTO REAL MES UNO
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 201910 | 38500 | 79460 | 82500 | 1450
Estructura | 289650 | 30650 | 80000 | 109500 | 69500
Instalaciones | 111870 | 12000 | 25670 | 62000 | 12200
Acabados | 45200 | 2000 | 20000 | 14300 | 8900
| TOTAL | 83150 | 205130 | 268300 | 92050 | 0 | 0
Esta información debe ser entregada por Administración.
INDICE DE DESVIACIÓN DE TIEMPO (SV)
| INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
Fundaciones | SV | -6000 | 6000 | -4000 | 4000 |  |  | Esta actividad está adelantada.
Estructura | SV | -3000 | 0 | -7500 | 10500 |  |  | Esta actividad está adelantada.
Instalaciones | SV | 1140 | -3720 | -13280 | 4200 |  |  | Esta actividad está adelantada.
Acabado | SV | -3000 | 4000 | -10500 | 4500 |  |  | Esta actividad está adelantada.
DESEMPEÑO DEL MES SV |  | -10860 | 6280 | -35280 | 23200 |  |  | El Proyecto está adelantado.
Estos datos arrojados deben ser analizados entre el Cliente y las Gerencias de Auditoría y Construcción de manera de identificar las causas de los desvios.

## MES 05
VALOR PLANIFICADO (PV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 200000 | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
| % Completado | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
Estructura | 300000 | 37500 | 75000 | 112500 | 75000 | 0 | 0
| % Completado | 12.5 | 25 | 37.5 | 25 | 0 | 0
Instalaciones | 146000 | 12000 | 30000 | 60000 | 25000 | 12500 | 6500
| % Completado | 8.2192 | 20.5479 | 41.0959 | 17.1233 | 8.5616 | 4.4521
Acabados | 100000 | 5000 | 15000 | 24500 | 15500 | 34600 | 5400
| % Completado | 5 | 15 | 24.5 | 15.5 | 34.6 | 5.4
| TOTAL | 94500 | 200000 | 277000 | 115500 | 47100 | 11900
El Presupuesto y Cronograma de ejecución deben ser realizados por la Gerencia de Construcción.
VALOR GANADO (EV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | % Completado | 17 | 43 | 38 | 2
| Valor Ganado | 34000 | 86000 | 76000 | 4000 | 0 | 0
Estructura | % Completado | 11.5 | 25 | 35 | 28.5
| Valor Ganado | 34500 | 75000 | 105000 | 85500 | 0 | 0
Instalaciones | % Completado | 9 | 18 | 32 | 20 | 11
| Valor Ganado | 13140 | 26280 | 46720 | 29200 | 16060 | 0
Acabados | % Completado | 2 | 19 | 14 | 20 | 28
| Valor Ganado | 2000 | 19000 | 14000 | 20000 | 28000 | 0
| TOTAL | 83640 | 206280 | 241720 | 138700 | 44060 | 0
Estos porcentajes de avance deben ser colocados por la Gerencia de Auditoría
COSTO REAL MES UNO
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 201910 | 38500 | 79460 | 82500 | 1450 | 0
Estructura | 289650 | 30650 | 80000 | 109500 | 69500 | 0
Instalaciones | 124270 | 12000 | 25670 | 62000 | 12200 | 12400
Acabados | 80600 | 2000 | 20000 | 14300 | 8900 | 35400
| TOTAL | 83150 | 205130 | 268300 | 92050 | 47800 | 0
Esta información debe ser entregada por Administración.
INDICE DE DESVIACIÓN DE TIEMPO (SV)
| INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
Fundaciones | SV | -6000 | 6000 | -4000 | 4000
Estructura | SV | -3000 | 0 | -7500 | 10500
Instalaciones | SV | 1140 | -3720 | -13280 | 4200 | 3560 |  | Esta actividad está adelantada.
Acabado | SV | -3000 | 4000 | -10500 | 4500 | -6600 |  | Existe retraso en esta actividad.
DESEMPEÑO DEL MES SV |  | -10860 | 6280 | -35280 | 23200 | -3040 |  | El Proyecto está retrasado.
Estos datos arrojados deben ser analizados entre el Cliente y las Gerencias de Auditoría y Construcción de manera de identificar las causas de los desvios.

## MES 06
VALOR PLANIFICADO (PV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 200000 | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
| % Completado | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
Estructura | 300000 | 37500 | 75000 | 112500 | 75000 | 0 | 0
| % Completado | 12.5 | 25 | 37.5 | 25 | 0 | 0
Instalaciones | 146000 | 12000 | 30000 | 60000 | 25000 | 12500 | 6500
| % Completado | 8.2192 | 20.5479 | 41.0959 | 17.1233 | 8.5616 | 4.4521
Acabados | 100000 | 5000 | 15000 | 24500 | 15500 | 34600 | 5400
| % Completado | 5 | 15 | 24.5 | 15.5 | 34.6 | 5.4
| TOTAL | 94500 | 200000 | 277000 | 115500 | 47100 | 11900
El Presupuesto y Cronograma de ejecución deben ser realizados por la Gerencia de Construcción.
VALOR GANADO (EV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | % Completado | 17 | 43 | 38 | 2
| Valor Ganado | 34000 | 86000 | 76000 | 4000 | 0 | 0
Estructura | % Completado | 11.5 | 25 | 35 | 28.5
| Valor Ganado | 34500 | 75000 | 105000 | 85500 | 0 | 0
Instalaciones | % Completado | 9 | 18 | 32 | 20 | 11 | 10
| Valor Ganado | 13140 | 26280 | 46720 | 29200 | 16060 | 14600
Acabados | % Completado | 2 | 19 | 14 | 20 | 28 | 17
| Valor Ganado | 2000 | 19000 | 14000 | 20000 | 28000 | 17000
| TOTAL | 83640 | 206280 | 241720 | 138700 | 44060 | 31600
Estos porcentajes de avance deben ser colocados por la Gerencia de Auditoría
COSTO REAL MES UNO
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 201910 | 38500 | 79460 | 82500 | 1450 | 0
Estructura | 289650 | 30650 | 80000 | 109500 | 69500 | 0
Instalaciones | 146570 | 12000 | 25670 | 62000 | 12200 | 12400 | 22300
Acabados | 113200 | 2000 | 20000 | 14300 | 8900 | 35400 | 32600
| TOTAL | 83150 | 205130 | 268300 | 92050 | 47800 | 54900
Esta información debe ser entregada por Administración.
INDICE DE DESVIACIÓN DE TIEMPO (SV)
| INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
Fundaciones | SV | -6000 | 6000 | -4000 | 4000
Estructura | SV | -3000 | 0 | -7500 | 10500
Instalaciones | SV | 1140 | -3720 | -13280 | 4200 | 3560 | 8100 | Esta actividad está adelantada.
Acabado | SV | -3000 | 4000 | -10500 | 4500 | -6600 | 11600 | Esta actividad está adelantada.
DESEMPEÑO DEL MES SV |  | -10860 | 6280 | -35280 | 23200 | -3040 | 19700 | El Proyecto está adelantado.
Estos datos arrojados deben ser analizados entre el Cliente y las Gerencias de Auditoría y Construcción de manera de identificar las causas de los desvios.