## MES 01
VALOR PLANIFICADO (PV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 200000 | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
| % Completado | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
Estructura | 300000 | 37500 | 75000 | 112500 | 75000 | 0 | 0
| % Completado | 12.5 | 25 | 37.5 | 25 | 0 | 0
Instalaciones | 146000 | 12000 | 30000 | 60000 | 25000 | 12500 | 6500
| % Completado | 8.2192 | 20.5479 | 41.0959 | 17.1233 | 8.5616 | 4.4521
Acabados | 100000 | 5000 | 15000 | 24500 | 15500 | 34600 | 5400
| % Completado | 5 | 15 | 24.5 | 15.5 | 34.6 | 5.4
| TOTAL | 94500 | 200000 | 277000 | 115500 | 47100 | 11900
El Presupuesto y Cronograma de ejecución deben ser realizados por la Gerencia de Construcción.
VALOR GANADO (EV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | % Completado | Mes 01: 17
| Valor Ganado | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura | % Completado | Mes 01: 11.5
| Valor Ganado | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalaciones | % Completado | Mes 01: 9
| Valor Ganado | 13140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acabados | % Completado | Mes 01: 2
| Valor Ganado | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 83640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estos porcentajes de avance deben ser colocados por la Gerencia de Auditoría
COSTO REAL MES UNO
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 38500 | Mes 01: 38500
Estructura | 30650 | Mes 01: 30650
Instalaciones | 12000 | Mes 01: 12000
Acabados | 2000 | Mes 01: 2000
| TOTAL | 83150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esta información debe ser entregada por Administración.
INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO (CPI)
| INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
Fundaciones | CPI | Mes 01: 0.88312 | Se está generando menos valor con más recursos invertidos
Estructura | CPI | Mes 01: 1.1256 | Se está generando más valor que recursos invertidos
Instalaciones | CPI | Mes 01: 1.095 | Se está generando más valor que recursos invertidos
Acabado | CPI | [6 empty] | Está dentro de lo planificado. | bar: Mes 01
DESEMPEÑO DEL MES CPI |  | Mes 01: 1.0059 | En el período se se generó más valor con los recursos invertidos.
INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO DEL PROYECTO ACUMULADO |  | Mes 04: 1.0059; Mes 05: El Proyecto está generando menos valor que los recursos invertidos.
Estos datos arrojados deben ser analizados entre el Cliente y las Gerencias de Auditoría y Construcción de manera de identificar las causas de los desvios.
ESTIMACIÓN A LA CONCLUSIÓN (EAC)
BAC | INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
746000 | EAC | Mes 01: 741629.6031

## MES 02
VALOR PLANIFICADO (PV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 200000 | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
| % Completado | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
Estructura | 300000 | 37500 | 75000 | 112500 | 75000 | 0 | 0
| % Completado | 12.5 | 25 | 37.5 | 25 | 0 | 0
Instalaciones | 146000 | 12000 | 30000 | 60000 | 25000 | 12500 | 6500
| % Completado | 8.2192 | 20.5479 | 41.0959 | 17.1233 | 8.5616 | 4.4521
Acabados | 100000 | 5000 | 15000 | 24500 | 15500 | 34600 | 5400
| % Completado | 5 | 15 | 24.5 | 15.5 | 34.6 | 5.4
| TOTAL | 94500 | 200000 | 277000 | 115500 | 47100 | 11900
El Presupuesto y Cronograma de ejecución deben ser realizados por la Gerencia de Construcción.
VALOR GANADO (EV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | % Completado | Mes 01: 17; Mes 02: 43
| Valor Ganado | 34000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura | % Completado | Mes 01: 11.5; Mes 02: 25
| Valor Ganado | 34500 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalaciones | % Completado | Mes 01: 9; Mes 02: 18
| Valor Ganado | 13140 | 26280 | 0 | 0 | 0 | 0
Acabados | % Completado | Mes 01: 2; Mes 02: 19
| Valor Ganado | 2000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 83640 | 206280 | 0 | 0 | 0 | 0
Estos porcentajes de avance deben ser colocados por la Gerencia de Auditoría
COSTO REAL MES UNO
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 117960 | Mes 01: 38500; Mes 02: 79460
Estructura | 110650 | Mes 01: 30650; Mes 02: 80000
Instalaciones | 37670 | Mes 01: 12000; Mes 02: 25670
Acabados | 22000 | Mes 01: 2000; Mes 02: 20000
| TOTAL | 83150 | 205130 | 0 | 0 | 0 | 0
Esta información debe ser entregada por Administración.
INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO (CPI)
| INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
Fundaciones | CPI | Mes 01: 0.88312; Mes 02: 1.0823 | Se está generando más valor que recursos invertidos
Estructura | CPI | Mes 01: 1.1256; Mes 02: 0.9375 | Se está generando menos valor con más recursos invertidos
Instalaciones | CPI | Mes 01: 1.095; Mes 02: 1.0238 | Se está generando más valor que recursos invertidos
Acabado | CPI | Mes 01: 1; Mes 02: 0.95 | Se está generando menos valor con más recursos invertidos
DESEMPEÑO DEL MES CPI |  | Mes 01: 1.0059; Mes 02: 1.0056 | En el período se se generó más valor con los recursos invertidos.
INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO DEL PROYECTO ACUMULADO |  | Mes 04: 1.0057; Mes 05: El Proyecto está generando menos valor que los recursos invertidos.
Estos datos arrojados deben ser analizados entre el Cliente y las Gerencias de Auditoría y Construcción de manera de identificar las causas de los desvios.
ESTIMACIÓN A LA CONCLUSIÓN (EAC)
BAC | INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
746000 | EAC | Mes 01: 741629.6031; Mes 02: 741841.0898

## MES 03
VALOR PLANIFICADO (PV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 200000 | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
| % Completado | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
Estructura | 300000 | 37500 | 75000 | 112500 | 75000 | 0 | 0
| % Completado | 12.5 | 25 | 37.5 | 25 | 0 | 0
Instalaciones | 146000 | 12000 | 30000 | 60000 | 25000 | 12500 | 6500
| % Completado | 8.2192 | 20.5479 | 41.0959 | 17.1233 | 8.5616 | 4.4521
Acabados | 100000 | 5000 | 15000 | 24500 | 15500 | 34600 | 5400
| % Completado | 5 | 15 | 24.5 | 15.5 | 34.6 | 5.4
| TOTAL | 94500 | 200000 | 277000 | 115500 | 47100 | 11900
El Presupuesto y Cronograma de ejecución deben ser realizados por la Gerencia de Construcción.
VALOR GANADO (EV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | % Completado | Mes 01: 17; Mes 02: 43; Mes 03: 38
| Valor Ganado | 34000 | 86000 | 76000 | 0 | 0 | 0
Estructura | % Completado | Mes 01: 11.5; Mes 02: 25; Mes 03: 35
| Valor Ganado | 34500 | 75000 | 105000 | 0 | 0 | 0
Instalaciones | % Completado | Mes 01: 9; Mes 02: 18; Mes 03: 32
| Valor Ganado | 13140 | 26280 | 46720 | 0 | 0 | 0
Acabados | % Completado | Mes 01: 2; Mes 02: 19; Mes 03: 14
| Valor Ganado | 2000 | 19000 | 14000 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 83640 | 206280 | 241720 | 0 | 0 | 0
Estos porcentajes de avance deben ser colocados por la Gerencia de Auditoría
COSTO REAL MES UNO
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 200460 | Mes 01: 38500; Mes 02: 79460; Mes 03: 82500
Estructura | 220150 | Mes 01: 30650; Mes 02: 80000; Mes 03: 109500
Instalaciones | 99670 | Mes 01: 12000; Mes 02: 25670; Mes 03: 62000
Acabados | 36300 | Mes 01: 2000; Mes 02: 20000; Mes 03: 14300
| TOTAL | 83150 | 205130 | 268300 | 0 | 0 | 0
Esta información debe ser entregada por Administración.
INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO (CPI)
| INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
Fundaciones | CPI | Mes 01: 0.88312; Mes 02: 1.0823; Mes 03: 0.92121 | Se está generando menos valor con más recursos invertidos
Estructura | CPI | Mes 01: 1.1256; Mes 02: 0.9375; Mes 03: 0.9589 | Se está generando menos valor con más recursos invertidos
Instalaciones | CPI | Mes 01: 1.095; Mes 02: 1.0238; Mes 03: 0.75355 | Se está generando menos valor con más recursos invertidos
Acabado | CPI | Mes 01: 1; Mes 02: 0.95; Mes 03: 0.97902 | Se está generando menos valor con más recursos invertidos
DESEMPEÑO DEL MES CPI |  | Mes 01: 1.0059; Mes 02: 1.0056; Mes 03: 0.90093 | Se usaron más recursos que valor generado.
INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO DEL PROYECTO ACUMULADO |  | Mes 04: 0.95519; Mes 05: El Proyecto está generando más valor que recursos invertidos.
Estos datos arrojados deben ser analizados entre el Cliente y las Gerencias de Auditoría y Construcción de manera de identificar las causas de los desvios.
ESTIMACIÓN A LA CONCLUSIÓN (EAC)
BAC | INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
746000 | EAC | Mes 01: 741629.6031; Mes 02: 741841.0898; Mes 03: 828031.6068

## MES 04
VALOR PLANIFICADO (PV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 200000 | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
| % Completado | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
Estructura | 300000 | 37500 | 75000 | 112500 | 75000 | 0 | 0
| % Completado | 12.5 | 25 | 37.5 | 25 | 0 | 0
Instalaciones | 146000 | 12000 | 30000 | 60000 | 25000 | 12500 | 6500
| % Completado | 8.2192 | 20.5479 | 41.0959 | 17.1233 | 8.5616 | 4.4521
Acabados | 100000 | 5000 | 15000 | 24500 | 15500 | 34600 | 5400
| % Completado | 5 | 15 | 24.5 | 15.5 | 34.6 | 5.4
| TOTAL | 94500 | 200000 | 277000 | 115500 | 47100 | 11900
El Presupuesto y Cronograma de ejecución deben ser realizados por la Gerencia de Construcción.
VALOR GANADO (EV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | % Completado | 17 | 43 | 38 | 2
| Valor Ganado | 34000 | 86000 | 76000 | 4000 | 0 | 0
Estructura | % Completado | 11.5 | 25 | 35 | 28.5
| Valor Ganado | 34500 | 75000 | 105000 | 85500 | 0 | 0
Instalaciones | % Completado | 9 | 18 | 32 | 20
| Valor Ganado | 13140 | 26280 | 46720 | 29200 | 0 | 0
Acabados | % Completado | 2 | 19 | 14 | 20
| Valor Ganado | 2000 | 19000 | 14000 | 20000 | 0 | 0
| TOTAL | 83640 | 206280 | 241720 | 138700 | 0 | 0
Estos porcentajes de avance deben ser colocados por la Gerencia de Auditoría
COSTO REAL MES UNO
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 201910 | 38500 | 79460 | 82500 | 1450
Estructura | 289650 | 30650 | 80000 | 109500 | 69500
Instalaciones | 111870 | 12000 | 25670 | 62000 | 12200
Acabados | 45200 | 2000 | 20000 | 14300 | 8900
| TOTAL | 83150 | 205130 | 268300 | 92050 | 0 | 0
Esta información debe ser entregada por Administración.
INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO (CPI)
| INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
Fundaciones | CPI | 0.88312 | 1.0823 | 0.92121 | 2.7586 |  |  | Se está generando más valor que recursos invertidos
Estructura | CPI | 1.1256 | 0.9375 | 0.9589 | 1.2302 |  |  | Se está generando más valor que recursos invertidos
Instalaciones | CPI | 1.095 | 1.0238 | 0.75355 | 2.3934 |  |  | Se está generando más valor que recursos invertidos
Acabado | CPI | 1 | 0.95 | 0.97902 | 2.2472 |  |  | Se está generando más valor que recursos invertidos
DESEMPEÑO DEL MES CPI |  | 1.0059 | 1.0056 | 0.90093 | 1.5068 |  |  | En el período se se generó más valor con los recursos invertidos.
INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO DEL PROYECTO ACUMULADO |  | Mes 04: 1.0335; Mes 05: El Proyecto está generando menos valor que los recursos invertidos.
Estos datos arrojados deben ser analizados entre el Cliente y las Gerencias de Auditoría y Construcción de manera de identificar las causas de los desvios.
ESTIMACIÓN A LA CONCLUSIÓN (EAC)
BAC | INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
746000 | EAC | 741629.6031 | 741841.0898 | 828031.6068 | 495092.2855

## MES 05
VALOR PLANIFICADO (PV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 200000 | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
| % Completado | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
Estructura | 300000 | 37500 | 75000 | 112500 | 75000 | 0 | 0
| % Completado | 12.5 | 25 | 37.5 | 25 | 0 | 0
Instalaciones | 146000 | 12000 | 30000 | 60000 | 25000 | 12500 | 6500
| % Completado | 8.2192 | 20.5479 | 41.0959 | 17.1233 | 8.5616 | 4.4521
Acabados | 100000 | 5000 | 15000 | 24500 | 15500 | 34600 | 5400
| % Completado | 5 | 15 | 24.5 | 15.5 | 34.6 | 5.4
| TOTAL | 94500 | 200000 | 277000 | 115500 | 47100 | 11900
El Presupuesto y Cronograma de ejecución deben ser realizados por la Gerencia de Construcción.
VALOR GANADO (EV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | % Completado | 17 | 43 | 38 | 2
| Valor Ganado | 34000 | 86000 | 76000 | 4000 | 0 | 0
Estructura | % Completado | 11.5 | 25 | 35 | 28.5
| Valor Ganado | 34500 | 75000 | 105000 | 85500 | 0 | 0
Instalaciones | % Completado | 9 | 18 | 32 | 20 | 11
| Valor Ganado | 13140 | 26280 | 46720 | 29200 | 16060 | 0
Acabados | % Completado | 2 | 19 | 14 | 20 | 28
| Valor Ganado | 2000 | 19000 | 14000 | 20000 | 28000 | 0
| TOTAL | 83640 | 206280 | 241720 | 138700 | 44060 | 0
Estos porcentajes de avance deben ser colocados por la Gerencia de Auditoría
COSTO REAL MES UNO
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 201910 | 38500 | 79460 | 82500 | 1450 | 0
Estructura | 289650 | 30650 | 80000 | 109500 | 69500 | 0
Instalaciones | 124270 | 12000 | 25670 | 62000 | 12200 | 12400
Acabados | 80600 | 2000 | 20000 | 14300 | 8900 | 35400
| TOTAL | 83150 | 205130 | 268300 | 92050 | 47800 | 0
Esta información debe ser entregada por Administración.
INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO (CPI)
| INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
Fundaciones | CPI | 0.88312 | 1.0823 | 0.92121 | 2.7586
Estructura | CPI | 1.1256 | 0.9375 | 0.9589 | 1.2302
Instalaciones | CPI | 1.095 | 1.0238 | 0.75355 | 2.3934 | 1.2952 |  | Se está generando más valor que recursos invertidos
Acabado | CPI | 1 | 0.95 | 0.97902 | 2.2472 | 0.79096 |  | Se está generando menos valor con más recursos invertidos
DESEMPEÑO DEL MES CPI |  | 1.0059 | 1.0056 | 0.90093 | 1.5068 | 0.92176 |  | Se usaron más recursos que valor generado.
INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO DEL PROYECTO ACUMULADO |  | Mes 04: 1.0258; Mes 05: El Proyecto está generando menos valor que los recursos invertidos.
Estos datos arrojados deben ser analizados entre el Cliente y las Gerencias de Auditoría y Construcción de manera de identificar las causas de los desvios.
ESTIMACIÓN A LA CONCLUSIÓN (EAC)
BAC | INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
746000 | EAC | 741629.6031 | 741841.0898 | 828031.6068 | 495092.2855 | 809323.6496

## MES 06
VALOR PLANIFICADO (PV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 200000 | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
| % Completado | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
Estructura | 300000 | 37500 | 75000 | 112500 | 75000 | 0 | 0
| % Completado | 12.5 | 25 | 37.5 | 25 | 0 | 0
Instalaciones | 146000 | 12000 | 30000 | 60000 | 25000 | 12500 | 6500
| % Completado | 8.2192 | 20.5479 | 41.0959 | 17.1233 | 8.5616 | 4.4521
Acabados | 100000 | 5000 | 15000 | 24500 | 15500 | 34600 | 5400
| % Completado | 5 | 15 | 24.5 | 15.5 | 34.6 | 5.4
| TOTAL | 94500 | 200000 | 277000 | 115500 | 47100 | 11900
El Presupuesto y Cronograma de ejecución deben ser realizados por la Gerencia de Construcción.
VALOR GANADO (EV)
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | % Completado | 17 | 43 | 38 | 2
| Valor Ganado | 34000 | 86000 | 76000 | 4000 | 0 | 0
Estructura | % Completado | 11.5 | 25 | 35 | 28.5
| Valor Ganado | 34500 | 75000 | 105000 | 85500 | 0 | 0
Instalaciones | % Completado | 9 | 18 | 32 | 20 | 11 | 10
| Valor Ganado | 13140 | 26280 | 46720 | 29200 | 16060 | 14600
Acabados | % Completado | 2 | 19 | 14 | 20 | 28 | 17
| Valor Ganado | 2000 | 19000 | 14000 | 20000 | 28000 | 17000
| TOTAL | 83640 | 206280 | 241720 | 138700 | 44060 | 31600
Estos porcentajes de avance deben ser colocados por la Gerencia de Auditoría
COSTO REAL MES UNO
| Costo Total | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06
Fundaciones | 201910 | 38500 | 79460 | 82500 | 1450 | 0
Estructura | 289650 | 30650 | 80000 | 109500 | 69500 | 0
Instalaciones | 146570 | 12000 | 25670 | 62000 | 12200 | 12400 | 22300
Acabados | 113200 | 2000 | 20000 | 14300 | 8900 | 35400 | 32600
| TOTAL | 83150 | 205130 | 268300 | 92050 | 47800 | 54900
Esta información debe ser entregada por Administración.
INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO (CPI)
| INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
Fundaciones | CPI | 0.88312 | 1.0823 | 0.92121 | 2.7586
Estructura | CPI | 1.1256 | 0.9375 | 0.9589 | 1.2302
Instalaciones | CPI | 1.095 | 1.0238 | 0.75355 | 2.3934 | 1.2952 | 0.65471 | Se está generando menos valor con más recursos invertidos
Acabado | CPI | 1 | 0.95 | 0.97902 | 2.2472 | 0.79096 | 0.52147 | Se está generando menos valor con más recursos invertidos
DESEMPEÑO DEL MES CPI |  | 1.0059 | 1.0056 | 0.90093 | 1.5068 | 0.92176 | 0.57559 | Se usaron más recursos que valor generado.
INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO DEL PROYECTO FINALIZADO |  | Mes 04: 0.99291; Mes 05: El Proyecto finalizó generando más valor que recursos invertidos.
Estos datos arrojados deben ser analizados entre el Cliente y las Gerencias de Auditoría y Construcción de manera de identificar las causas de los desvios.
ESTIMACIÓN A LA CONCLUSIÓN (EAC)
BAC | INDICADOR | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | CONCLUSIÓN
746000 | EAC | 741629.6031 | 741841.0898 | 828031.6068 | 495092.2855 | 809323.6496 | 0